## WBS
사회적 고립 대응 AI 에이전트 — WBS 축소안 (20일 내 수행 가능) | [39 empty] | 제외일(추석)
담당 색상 | 팀원A | 팀원B | 팀원C | 팀원D | 전원 |  | 제출 마감 | 2026-10-21 (1차 서류) | 9월 | [9 empty] | 10월 | [20 empty] | 2026-09-24
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 우선순위 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-25
기획·설계 확정 | 킥오프 결정
|  | ★ 킥오프 — 렌더링 기술스택(2.5D 권장)·구현 범위·민원접수 범위 일괄 결정 | 전원 | 필수 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 | 결정 회의록
|  | ★ 에이전트 공통 런타임 아키텍처 설계 | 팀원B | 필수 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2 | 아키텍처 설계서
|  | 소셜 월드 화면 구조·에셋 방향 설계 | 팀원D | 중요 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2 | 화면 설계안
|  | ★ 위험 키워드 사전 + 심각도 스코어링 설계(근거 자료 매핑) | 팀원C | 필수 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2 | 키워드 사전 v1
|  | 통신·카드 데이터 EDA 및 품질 점검 | 팀원A | 중요 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2 | EDA 리포트
안전·개인정보 방침
|  | ★ 위기 에스컬레이션 프로토콜 + 개인정보·익명화 처리 방침 확정 | 전원 | 필수 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | 안전·개인정보 방침서
데이터 분석·위험지수 | 데이터 전처리
|  | ★ 격자→행정구역 공간조인 처리 및 검증 | 팀원A | 필수 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 공간매핑 결과
|  | 코호트(지역×연령대×성별) 통합 데이터셋 구축 | 팀원A | 중요 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 통합 코호트 데이터셋
|  | 외부 공공데이터 수집·결합(1인가구·복지·고독사 통계 3종으로 축소) | 팀원C | 중요 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 외부 데이터셋
위험지수 모델
|  | ★ 계층 지표(통신 배경·카드 트리거) + 고립위험지수 5단계 등급화 + 타당성 1차 검증 | 팀원A | 필수 | 2026-10-07 | 2026-10-12 | 4 | 위험지수 모델 v1
|  | ★ 신호 수집·정합 파이프라인 구현(거시+미시 통합) | 팀원A | 필수 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 정합 파이프라인
AI 에이전트 개발 | 공통 기반
|  | ★ 에이전트 공통 런타임 구현(컨텍스트·의도분류·RAG·가드레일) | 팀원B | 필수 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 공통 런타임 코드
|  | ★ 역할별 지식베이스 구축(정책·상담 2종으로 축소) | 팀원C | 필수 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3 | 역할별 지식베이스
|  | 계정/프로필 데이터 스키마 설계·구현(거주 지역 항목 포함) | 팀원B | 중요 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 스키마·API
NPC 에이전트 2종 구현
|  | 정책추천 NPC 구현(자격 필터링·랭킹·추천사유) | 팀원B | 중요 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 정책추천 NPC
|  | ★ 심리상담 NPC 구현(키워드 추출·심각도 판정·에스컬레이션) | 팀원B | 필수 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 3 | 심리상담 NPC
위험 탐지 에이전트
|  | ★ 원인분석·대응추천·행동제안·보고서초안 구현 | 팀원B | 필수 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 위험 탐지 에이전트
소셜 월드 게임웹 | 기반 구축
|  | ★ 프로젝트 셋업 및 렌더링 엔진 적용(CC0 에셋 활용) | 팀원D | 필수 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 3 | 실행 가능한 빌드
|  | 마을 맵 구성 — 광장·주민센터·미션방 3개 공간(나머지는 안내 화면) | 팀원D | 중요 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 마을 화면
화면 구현
|  | 캐릭터 이동 및 NPC 상호작용 구현 | 팀원D | 중요 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 이동·상호작용
|  | 온보딩·프로필 생성 화면(지역 설문 포함) | 팀원D | 중요 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 온보딩 화면
|  | ★ NPC 대화 UI 및 에이전트 API 연동 | 팀원D | 필수 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 대화 화면
관리자 대시보드 | 대시보드 구현
|  | 위험도 현황 화면 1종(코호트별 5단계 + 우선지원 리스트 통합) | 팀원C | 중요 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 3 | 위험도 대시보드
통합·검증 | 가상데이터·통합
|  | ★ 페르소나 기반 가상 채팅데이터 생성(코호트에서 페르소나 파생) | 팀원C | 필수 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 가상 채팅 데이터셋
|  | ★ 전체 파이프라인 통합 테스트 및 시연 시나리오 확정 | 전원 | 필수 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 통합 테스트·시연 시나리오
산출물·제출 | 보고서 작성(4명 병렬)
|  | ★ 보고서 — 데이터 분석 근거 파트(EDA·비교분석·지수 방법론) | 팀원A | 필수 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 보고서(분석 파트)
|  | ★ 보고서 — AI 에이전트 설계 파트 + 미구현 NPC 2종 시나리오 문서화 + 코드 정리·README | 팀원B | 필수 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 보고서(에이전트)·코드 패키지
|  | ★ 보고서 — 인사이트·대응전략 파트 + 가상데이터 생성방식 설명자료(제출 필수) | 팀원C | 필수 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 보고서(인사이트)·부속 설명자료
|  | 시연 자료 — 화면 캡처·데모 영상·활용 시나리오 시각화 | 팀원D | 중요 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 시연 자료
최종 점검·제출
|  | ★ 보고서 통합·시각화 품질 점검 + 제출 서류 체크리스트 확인 | 전원 | 필수 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 최종 보고서
|  | ★ 1차 서류 최종 제출(bigcontest.or.kr) | 전원 | 필수 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 제출 완료
※ 담당 역할 — 팀원A: 데이터·모델링 / 팀원B: 백엔드·에이전트 / 팀원C: 기획·콘텐츠·복지데이터 / 팀원D: 프론트엔드·게임
※ 우선순위 — 필수: 대회 제출 요건 직결 / 중요: 데모 완성도 / 선택: 일정 부족 시 축소 가능
※ ★ 표시는 크리티컬 패스(지연 시 후속 작업 연쇄 지연). 파란색=주말, 노란색=추석 연휴(9/24~26)로 작업일에서 제외
※ 이 시트는 축소안 — 담당별 직렬 배치(같은 날 작업 중복 없음), 4명 모두 남은 근무일 20일 안에 들어감
전체안 대비 축소 내역
· NPC 4종 전부 구현 → 정책추천·심리상담 2종만 실제 구현. 취업상담·민원챗봇은 시나리오·프롬프트 문서화로 대체
· 마을 5개 공간 전부 동작 → 광장·주민센터·미션방 3개만 동작. 동아리방·미니게임·게시판은 진입 시 안내 화면
· 관리자 대시보드 2화면 → 위험도 현황 1화면(우선지원 리스트 포함)으로 통합
· 외부 공공데이터 수집 범위 축소 — 1인가구·복지·고독사 통계 3종
· 역할별 지식베이스 4종 → 실제 구현하는 NPC 2종분만
· 팀원A 과부하 해소 — 가상 채팅데이터 생성은 팀원C로, 위험 탐지 에이전트 구현은 팀원B로 이관
· 보고서는 10/16~19 4명이 병렬로 작성. 각자 담당 작업의 산출물을 그대로 원고로 쓸 것(따로 쓸 시간 없음)