## WBS
사회적 고립 대응 AI 에이전트 — WBS (전체안, 통합기획서 기준) | [39 empty] | 제외일(추석)
담당 색상 | 팀원A | 팀원B | 팀원C | 팀원D | 전원 |  | 제출 마감 | 2026-10-21 (1차 서류) | 9월 | [9 empty] | 10월 | [20 empty] | 2026-09-24
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 우선순위 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-25
기획·설계 확정 | 남은 결정 사항 확정
|  | ★ 렌더링 기술스택 최종 결정(3D vs 2.5D) — 프론트 착수 선행조건 | 전원 | 필수 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 기술스택 결정서
|  | 게시판·미니게임 세부 기능 확정 | 전원 | 선택 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 기능 정의서
|  | 민원 접수 범위 확정(실기관 연동 vs 시연 시뮬레이션) | 전원 | 중요 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | 범위 확정서
아키텍처·스키마 설계
|  | ★ 에이전트 공통 런타임 아키텍처 설계(프롬프트·RAG·가드레일 구조) | 팀원B | 필수 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 3 | 아키텍처 설계서
|  | 계정/프로필 데이터 스키마 설계(거주 지역 항목 포함) | 팀원B | 중요 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | 스키마 정의서
|  | 소셜 월드 화면 구조·에셋 방향 설계 | 팀원D | 중요 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 3 | 화면 설계안
안전·개인정보 방침
|  | ★ 위험 키워드 사전 + 심각도 스코어링 설계(근거 자료 매핑) | 팀원C | 필수 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 4 | 키워드 사전 v1
|  | 위기 에스컬레이션 프로토콜 확정(감지 기준·알림 경로·안내 문구) | 팀원C | 필수 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | 에스컬레이션 프로토콜
|  | 개인정보·익명화 처리 방침 확정(익명화 시점·보관·k-익명성) | 전원 | 필수 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2 | 개인정보 처리방침
데이터 분석·위험지수 | 데이터 전처리
|  | 통신·카드 데이터 EDA 및 품질 점검 | 팀원A | 중요 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 3 | EDA 리포트
|  | ★ 격자→행정구역 공간조인 처리 및 검증 | 팀원A | 필수 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 | 공간매핑 결과
|  | 코호트(지역×연령대×성별) 통합 데이터셋 구축 | 팀원A | 중요 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2 | 통합 코호트 데이터셋
|  | 외부 공공데이터 수집·결합(1인가구·복지·주거·고독사 통계) | 팀원C | 중요 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 4 | 외부 데이터셋
위험지수 모델
|  | 배경지표(통신)·트리거(카드) 계층 지표 구현 | 팀원A | 중요 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2 | 계층 지표 코드
|  | ★ 고립위험지수 산출 + 5단계 등급화 구현 | 팀원A | 필수 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 3 | 위험지수 모델 v1
|  | 고독사 통계 기반 지수 타당성 검증 | 팀원A | 중요 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 타당성 검증 결과
AI 에이전트 개발 | 공통 기반
|  | ★ 에이전트 공통 런타임 구현(컨텍스트·의도분류·RAG·가드레일) | 팀원B | 필수 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 공통 런타임 코드
|  | ★ 역할별 지식베이스 구축(정책·복지혜택·채용·상담 가이드) | 팀원C | 필수 | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | 역할별 지식베이스
NPC 에이전트 4종
|  | 정책추천 NPC 구현(자격 필터링·랭킹·추천사유 생성) | 팀원B | 중요 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 정책추천 NPC
|  | 민원챗봇 NPC 구현(통합 검색·민원 접수 플로우) | 팀원B | 선택 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 3 | 민원챗봇 NPC
|  | 취업상담 NPC 구현(프로그램·공고 매칭, 서류 코칭) | 팀원B | 선택 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 취업상담 NPC
|  | ★ 심리상담 NPC 구현(키워드 추출·심각도 판정·에스컬레이션) | 팀원B | 필수 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3 | 심리상담 NPC
위험 탐지 에이전트
|  | 신호 수집·정합 파이프라인 구현(거시+미시 통합) | 팀원A | 중요 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 정합 파이프라인
|  | 원인분석·대응추천·행동제안·보고서초안 구현 | 팀원A | 중요 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 위험 탐지 에이전트
소셜 월드 게임웹 | 기반 구축
|  | ★ 프로젝트 셋업 및 렌더링 엔진 적용(에셋 확보 포함) | 팀원D | 필수 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 실행 가능한 빌드
|  | 마을 맵 구성 — 광장 및 5개 공간 배치 | 팀원D | 중요 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3 | 마을 화면
|  | 캐릭터 이동 및 NPC 상호작용 구현 | 팀원D | 중요 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 3 | 이동·상호작용
화면 구현
|  | 온보딩·프로필 생성 화면(지역 설문 포함) | 팀원D | 중요 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2 | 온보딩 화면
|  | ★ NPC 대화 UI 및 에이전트 API 연동 | 팀원D | 필수 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 대화 화면
|  | 미션방·동아리방·미니게임·게시판 화면 구현 | 팀원D | 선택 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 공간별 화면
관리자 대시보드 | 대시보드 구현
|  | 위험도 현황 화면(코호트별 5단계·지역 뷰) 구현 | 팀원C | 중요 | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 3 | 위험도 화면
|  | 우선지원 대상·행동제안·보고서초안 화면 구현 | 팀원C | 선택 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 개입 지원 화면
통합·검증 | 가상데이터·통합
|  | ★ 페르소나 기반 가상 채팅데이터 생성(코호트에서 페르소나 파생) | 팀원A | 필수 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 가상 채팅 데이터셋
|  | ★ 게임 ↔ 에이전트 ↔ 대시보드 전체 파이프라인 통합 테스트 | 전원 | 필수 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 통합 테스트 결과
|  | 시나리오 검증(강남구·춘천시 코호트별 시연 시나리오) | 전원 | 선택 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 시연 시나리오
산출물·제출 | 보고서 작성
|  | 데이터 분석 근거 파트 작성(EDA·비교분석·지수 방법론) | 팀원A | 필수 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 보고서 초안(분석)
|  | 핵심 인사이트·대응전략·기대효과 파트 작성 | 팀원C | 필수 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | 보고서 초안(인사이트)
|  | AI 에이전트 설계 파트 작성(판단로직·추천체계·시나리오) | 팀원B | 필수 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 보고서 초안(에이전트)
|  | ★ 가상데이터 생성방식·LLM 활용 설명자료 작성 — 제출 필수 | 팀원A | 필수 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | 부속 설명자료
코드·최종 점검
|  | 재현 가능한 코드 정리 및 README 작성 | 팀원B | 필수 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 재현가능 코드 패키지
|  | 보고서 통합·시각화 품질 점검 | 전원 | 필수 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 최종 보고서
|  | 제출 서류 체크리스트 확인 및 최종 수정 | 전원 | 필수 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 체크리스트 완료
|  | ★ 1차 서류 최종 제출(bigcontest.or.kr) | 전원 | 필수 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 제출 완료
※ 담당 역할 — 팀원A: 데이터·모델링 / 팀원B: 백엔드·에이전트 / 팀원C: 기획·콘텐츠·복지데이터 / 팀원D: 프론트엔드·게임
※ 우선순위 — 필수: 대회 제출 요건 직결 / 중요: 데모 완성도 / 선택: 일정 부족 시 축소 가능
※ ★ 표시는 크리티컬 패스(지연 시 후속 작업 연쇄 지연). 파란색=주말, 노란색=추석 연휴(9/24~26)로 작업일에서 제외
※ 현재 스코프는 남은 근무일(20일) 대비 초과 상태 — '선택' 항목 축소 여부를 먼저 결정할 것