## WBS
사회적 고립 대응 및 예방 Agent 프로젝트 WBS | [43 empty] | 제외일(휴일)
담당 색상 | 팀원A | 팀원B | 팀원C | 팀원D | 전원 | 제출 마감 | 2026-10-21 (1차 서류) | 9월 | [14 empty] | 10월 | [20 empty] | 2026-09-24
구분 | 활동 | 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 산출물 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-09-25
기획 | 주제·데이터 이해
|  | 주제설명자료·데이터 정의서 정독 및 요구사항 정리 | 전원 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 요구사항 정리 노트
|  | 대회 제공 데이터셋(통신·카드) 실제 테이블 스펙 확인 | 전원 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 데이터 스펙 정리 문서
문제 정의 및 지표 설계 방향
|  | 사회적 고립 정의(자발성·지속기간·가시성 축) 및 팀 관점 확정 | 전원 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2 | 문제정의서
|  | 분석 단위(지역×연령대×성별 코호트) 및 위험지수 설계방향 확정 | 전원 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 | 지표설계 초안
|  | 위험도 5단계 지수화 방법론(안) 비교(정규화+가중합 vs 이상탐지) | 전원 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2 | 방법론 비교표
데이터·환경 준비
|  | 분석 환경(Repo·폴더구조·버전관리) 세팅 및 데이터 저장구조 설계 | 팀원B | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2 | 분석 Repo
|  | 외부 공공데이터(KOSIS·행안부·고독사통계 등) 후보 목록화 및 1차 수집 | 전원 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 4 | 외부데이터 목록 및 원본파일
|  | 격자(BLOCK_CD)↔행정구역 공간매핑 테이블 확보 | 전원 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2 | 공간매핑 테이블
역할분담 및 일정 수립
|  | 팀 역할분담·협업규칙(코드 컨벤션) 수립 | 전원 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1 | 협업 가이드
|  | 전체 일정(WBS) 확정 및 마일스톤 공유 | 전원 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1 | WBS 확정본
데이터 분석 | 탐색적 데이터 분석(EDA)
|  | 통신(유동인구) 데이터 결측치·이상치·분포 확인 | 팀원D | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 통신데이터 EDA 리포트
|  | 카드 결제 데이터 결측치·이상치·분포 확인 | 팀원C | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 카드데이터 EDA 리포트
|  | 강남구·춘천시 지역별·연령대별 기초통계 비교분석 | 팀원A | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 지역 비교분석 노트
데이터 전처리 및 결합
|  | 격자→행정구역 공간조인 처리 및 검증 | 팀원B | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 공간결합 코드 및 검증결과
|  | 통신-카드 데이터 코호트(지역×연령대×성별) 단위 병합 | 팀원D | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 3 | 통합 코호트 데이터셋
|  | 외부 공공데이터 결합 및 파생변수 생성 | 팀원C | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 파생변수 테이블
위험 신호 지표 설계 및 1차 검증
|  | 활동량 급감·이상치 탐지 지표(카드 일별 중심) 정의 및 구현 | 팀원A | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 4 | 위험신호 지표 코드
|  | 통신(월간 배경지표)+카드(일별 트리거) 계층적 결합 로직 설계 | 팀원A | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3 | 결합지표 설계서
|  | 고독사 통계 등과의 상관관계 1차 검증 | 팀원D | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2 | 지표 타당성 검증 결과
모델링 | 위험도 산출 모델 개발
|  | 정규화+가중합 기반 고립위험지수 모델 구현 | 팀원A | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 위험도 산출 모델(v1)
|  | 5단계 위험등급 분위수 구간화 구현 | 팀원A | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | 5단계 등급화 로직
|  | 모델 성능평가 및 결과 해석(설명가능성 점검) | 팀원A | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | 모델 평가 리포트
AI 에이전트 판단·추천 로직 설계
|  | 위험탐지→수준판단→원인분석→대응추천 파이프라인 설계 | 팀원B | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 에이전트 아키텍처 문서
|  | 복지자원·공공서비스 매핑 데이터베이스 구축 | 팀원C | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | 복지자원 매핑 DB
|  | LLM 기반 위험신호 해석·맞춤 대응문구 생성 프로토타입 구현 | 팀원B | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 4 | LLM 프로토타입 코드
통합 및 시나리오 검증
|  | 탐지→판단→추천 전체 파이프라인 통합 테스트 | 전원 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 통합 테스트 결과
|  | 지역×인구집단 시나리오별 사례 검증(강남구·춘천시) | 전원 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | 시나리오 검증 사례집
산출물 작성 | 보고서 작성
|  | 데이터 분석 근거자료(EDA·비교분석·방법론) 작성 | 팀원C | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 보고서 초안(분석 파트)
|  | 핵심 인사이트 및 대응전략·기대효과 작성 | 팀원C | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 보고서 초안(인사이트 파트)
|  | AI 에이전트 설계 결과(판단로직·추천체계·시나리오) 작성 | 팀원B | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 4 | 보고서 초안(에이전트 파트)
|  | 외부데이터 출처·가상데이터 생성방식·LLM 활용 설명자료 작성 | 팀원C | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 부속 설명자료
코드 정리 및 재현성 확보
|  | 분석·모델링 코드 정리 및 재현 가능하도록 문서화 | 팀원D | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | 재현가능 코드 패키지
|  | README 및 실행 가이드 작성 | 팀원D | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2 | README
최종 점검 및 제출 준비
|  | 보고서 통합·디자인/시각화 퀄리티 점검 | 전원 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 최종 보고서(초안)
|  | 제출 서류 체크리스트 확인(양식·분량·필수항목) | 전원 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | 체크리스트 확인 완료
|  | 팀 내부 리뷰 및 최종 수정 | 전원 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1 | 최종본
제출 | 최종 제출
|  | 1차 서류 최종 제출 (bigcontest.or.kr) | 전원 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 제출 완료
※ 파란색=주말, 노란색=추석 연휴(9/24~26)로 작업일수에서 제외