서비스 기획서

이음(IEUM) — AI 기반 사회적 고립 예방·대응 에이전트

탐지·개입 트랙(관제 대시보드) + 예방형 게임 서비스 트랙(소셜 월드) 통합 기획

2026 빅콘테스트 AI데이터활용 분야 「사회적 고립 예방 및 대응을 위한 AI 에이전트 개발」

| 문서명 | 사회적 고립 대응 및 예방 AI 에이전트 — 서비스 기획서 |
| --- | --- |
| 버전 | v2.0 — 소셜 월드(예방형 게임 서비스) 통합 |
| 작성일 | 2026-09-22 |
| 대상 지역 | 서울특별시 강남구, 강원특별자치도 춘천시 |
| 서비스 대상 | 탐지·개입: 전 연령대 / 소셜 월드: 20~30대 청년 |
| 근거 데이터 | SK텔레콤 통신(유동인구), 신한카드 결제(2025.07~12) + NPC 대화·행동 로그(익명화) |

# 목차

1. 서비스 배경 및 문제 정의

2. 서비스 개요 — 두 트랙 구조

3. 데이터 활용 전략 (거시·미시 2층 구조)

4. 서비스 구조 및 운영 흐름 (AI 에이전트 판단 로직)

5. 소셜 월드 — 예방형 게임 서비스

6. 이해관계자 및 사용자 시나리오

7. 비즈니스 모델 및 확장 전략

8. 기대 효과

9. 안전·개인정보 및 리스크 관리

10. 심사 평가항목 대응 전략

11. 향후 로드맵 및 Open Items

# 1. 서비스 배경 및 문제 정의

## 1-1. 사회 문제의 심화

1인 가구의 급격한 증가와 전통적 관계망(가족·이웃·직장 공동체)의 약화로 고독감과 사회적 고립 문제가 확산되고 있다. 그 결과로 고독사, 은둔형 외톨이 등 극단적 형태의 위기가 반복적으로 발생하고 있으나, 이를 사전에 포착할 수 있는 데이터 기반 체계는 아직 미비하다.

## 1-2. 기존 복지 체계의 한계

- 사후 대응 중심: 신고·민원이 접수된 이후에야 개입이 시작되어 위기의 골든타임을 놓치는 구조적 한계가 있다.

- 전수조사의 비효율: 담당 공무원 1인이 관리하는 대상자가 많아 전체 인구를 상시 모니터링하는 것은 현실적으로 불가능하다.

- 사각지대 존재: 기존 복지 대상자 명부에 포함되지 않은 '자발적 은둔' 또는 '가면 고립(겉으로는 정상 활동하지만 관계 단절 상태)' 유형은 행정 데이터만으로 발견하기 어렵다.

## 1-3. 지역 선정 배경

- 강남구: SK텔레콤·강남구청의 '독거어르신 ICT돌봄서비스(NUGU)' 운영 이력(AI 돌봄기기 1,240대까지 확대), SKT 본사 소재지

- 춘천시: 국토교통부 '스마트시티 챌린지' 예비사업지 선정 이력(2019·2021)

- 당초 '강남=청년형 고립 / 춘천=고령형 고립' 대비 가설을 세웠으나, 춘천시 청년(20~30대) 1인가구 비율이 강원도 내 최고치(45.4%)로 나타나 고령 독거와 청년 자취가 공존하는 이중구조일 가능성이 높음(KOSIS/행안부 데이터로 검증 예정)

## 1-4. 문제 정의

본 서비스는 위 한계를 보완하기 위해 통신·카드 데이터로 지역×인구집단(연령·성별) 단위의 행동 변화를 상시 모니터링하는 조기 경보 체계에 더해, 위기 이전 단계에서 사회적 관계를 회복시키는 예방형 개입 채널까지 함께 설계한다. 탐지에서 그치지 않고 실제로 작동하는 개입 수단을 갖추는 것이 본 기획의 핵심이다.

# 2. 서비스 개요 — 두 트랙 구조

## 2-1. 서비스명 및 전체 구조

| 서비스명 | 이음(IEUM) |
| --- | --- |
| 한 줄 정의 | 통신·카드 데이터와 시민 참여형 게임에서 나온 신호를 결합해 고립 위험을 조기에 읽어내고, 담당자의 개입과 청년의 자발적 관계 회복을 함께 이끄는 AI 사회안전망 에이전트 |
| 구성 | ① 탐지·개입 트랙(관제 대시보드, 전 연령대) + ② 예방형 게임 서비스 트랙(소셜 월드, 20~30대 청년) |
| 연결 방식 | 소셜 월드의 대화·행동 데이터가 위험 지수의 새로운 입력이 되고, 위험 판단 결과가 다시 소셜 월드 개인화에 반영되는 순환 구조 |

## 2-2. 두 트랙 개요 비교

|  | ① 탐지·개입 트랙 | ② 소셜 월드 트랙 |
| --- | --- | --- |
| 대상 사용자 | 사회복지전담공무원, 지자체 정책 담당자 | 20~30대 청년 시민 |
| 서비스 대상 연령 | 전 연령대 (탐지 범위 유지) | 20~30대로 한정 |
| 형태 | 웹 기반 관제 대시보드 | 웹 기반 예방형 게임(마을 컨셉) |
| 핵심 역할 | 위험 신호 탐지·판단, 자원 연계, 케이스 관리 | 심리적 장벽을 낮추는 개입 채널이자 미시 신호 수집원 |
| 데이터 기여 | 거시(macro) 배경·트리거 지표 제공 | 미시(micro) 대화·행동 신호 제공 |

※ 서비스 대상을 청년으로 좁힌 것은 소셜 월드 트랙에 한정되며, 탐지 범위는 전 연령대를 유지한다(5-2 참고). 고령층에서 강한 위험 신호가 확인되면 강남구 NUGU·노인맞춤돌봄 등 기존 오프라인 돌봄 자원으로 분기 연계한다.

## 2-3. 서비스 목표

- 조기 탐지: 통신(배경지표)·카드(변화신호)에 소셜 월드의 미시 신호를 더해 지역×인구집단 단위 고립 위험을 5단계로 상시 지수화한다.

- 능동적 판단: AI 에이전트가 위험 원인을 스스로 분석하고, 담당자에게 구체적 행동과 보고서 초안까지 제안한다.

- 예방적 개입: 위기 이전 단계의 청년에게 게임화된 접점을 제공해 사회적 교류의 심리적 장벽을 낮춘다.

- 지속 개선: 현장 개입 결과와 소셜 월드 이용 데이터를 함께 축적해 위험 판단 로직과 추천 정확도를 지속적으로 고도화한다.

## 2-4. 핵심 가치 제안

| 대상 | 가치 |
| --- | --- |
| 사회복지전담공무원 | 전수조사 없이도 우선 관리가 필요한 지역·집단을 자동으로 선별받고, 행동 제안·보고서 초안까지 받아 업무 부담을 경감 |
| 지자체 정책 담당자 | 한정된 복지 예산·인력을 위험도가 높은 지역에 선제적으로 배분할 수 있는 근거 확보 |
| 복지기관·지역사회 자원 | 연계 요청이 표준화된 형태로 전달되어 대응 속도와 협업 효율이 향상 |
| 청년(소셜 월드 사용자) | 정책·취업·심리 상담을 가볍게 시작할 수 있는 게임 공간에서, 관계망을 회복하는 작은 성공 경험을 축적 |

# 3. 데이터 활용 전략 (거시·미시 2층 구조)

## 3-1. 계층적 활용 — 통신=배경지표, 카드=트리거

통신·카드 데이터의 시간 해상도 차이(월별 vs 일별)를 계층적으로 활용한다. 통신 데이터는 코호트(지역×연령대×성별)의 '평상시 활동 프로필'을 정의하는 월간 배경지표(baseline)로, 카드 데이터는 일별 결제 이탈을 감지하는 트리거 신호(trigger)로 사용한다.

## 3-2. 거시·미시 2층 구조

대회 제공 데이터(통신·카드)만으로는 '왜 위험한가'를 설명하는 대화 기반 신호를 만들 수 없다. 두 데이터가 서로 다른 층위를 담당하도록 설계한다.

| 층위 | 데이터 | 분석 단위 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거시(Macro) | 대회 제공 통신·카드 데이터 | 지역×연령대×성별 코호트(집계·비식별) | 어느 지역·어느 집단이 위험한가 — 베이스라인 위험도 |
| 미시(Micro) | 소셜 월드 NPC 대화·행동 로그(익명화) | 개인 대화 → 지역 단위 익명 집계 | 왜 위험한가 / 무엇이 필요한가 — 원인·수요 신호 + 개입 채널 |

- 대회 데이터에는 텍스트도 개인 단위 정보도 없다(비식별 집계). 따라서 대화·키워드 분석은 독립적인 신호원으로 설계한다.

- 반대로 거시 층은 미시 층이 커버할 수 없는 서비스 미가입자와 지역 전체 분포를 커버한다 — 두 층이 상호보완 관계다.

- 이 구조는 평가항목 '데이터 지속 활용성'에 대응한다: 서비스가 돌아갈수록 미시 데이터가 쌓여 탐지 모델이 개선되는 선순환이 만들어진다.

## 3-3. 외부 공공데이터 보강 및 검증 라벨

- 인구·가구구조: 1인가구 비율, 65세 이상 비율, 순이동(전입-전출)

- 복지 행정데이터: 기초생활수급자·차상위 비율, 노인맞춤돌봄서비스 대상자 수

- 검증용 라벨: KOSIS 고독사 발생현황(지역별)로 지수 타당성을 사후 검증

## 3-4. 페르소나 기반 가상데이터

프로토타입 단계에는 실제 유저·채팅 로그가 없으므로, 미시 층 파이프라인을 증명하려면 가상 채팅 데이터가 필요하다. 대회 규칙(“페르소나 기반의 가상 데이터(synthetic data) 생성·활용 가능, 단 생성 방식에 대한 설명자료 제출 필수”)이 이를 명시적으로 허용한다.

- 권장 흐름: 대회 데이터로 도출한 청년 코호트(예: 강남구 20대 여성 / 춘천시 30대 남성)에서 페르소나를 파생 → 페르소나별 가상 채팅 로그 생성 → 미시 파이프라인 투입 → 지역별 위험도 산출 시연

- 페르소나의 출발점이 대회 데이터이므로 데이터 근거의 체인이 끊기지 않으며, 생성 방식 설명자료는 제출 필수 항목으로 별도 관리한다.

# 4. 서비스 구조 및 운영 흐름 (AI 에이전트 판단 로직)

## 4-1. 전체 파이프라인 (10단계)

대회 예시 운영 흐름(위험 신호 탐지 → 위험 수준 판단 → 위험 원인 분석 → 대응 방안·복지자원 추천 → 우선 지원 대상 도출)을 거시·미시 신호 결합 구조로 구체화하고, 담당자 행동 제안과 소셜 월드 환류까지 확장한다.

- ① 신호 수집: 거시(통신 배경지표 + 카드 트리거) + 미시(심리상담 NPC 위험 키워드 지표, 정책·취업·민원 NPC 로그, 게임 활동 로그)를 통합 수집

- ② 정합: 코호트 축(지역×연령대×성별) 정렬 + 시간 해상도 정렬(통신 월별 / 카드 일별 / 게임 실시간)

- ③ 위험 신호 탐지: 코호트별 평상시 대비 이탈·급변을 MAD 기반 robust z-score로 탐지

- ④ 위험 수준 판단: 거시·미시 통합 스코어를 산출해 5단계로 등급화

- ⑤ 위험 원인 분석: 어떤 신호가 위험도를 끌어올렸는지 기여도 분해(설명가능성)

- ⑥ 대응방안·복지자원 추천: 등급별 개입 방안과 복지자원을 매칭

- ⑦ 우선지원 대상 도출: 지원이 시급한 지역·계층 리스트 산출

- ⑧ 공무원 행동 제안(확장): 담당 공무원에게 누구를, 어떤 순서로, 어떤 자원과 함께 개입할지 구체적으로 제안

- ⑨ 보고서·제안서 초안(확장): ⑧을 바탕으로 보고서·제안서 초안을 자동 작성

- ⑩ 환류(선순환): 산출된 위험 등급을 소셜 월드 NPC 응답 개인화에 반영

※ ⑧·⑨는 대회가 제시한 기본 운영흐름 대비 확장한 단계로, 담당자가 판단만 받는 것이 아니라 실행 가능한 산출물까지 받는다는 점이 본 기획의 차별점이다.

## 4-2. 위험도 5단계 체계

| 단계 | 명칭 | 정의 | 기본 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lv.1 | 안심 | 배경·변화지표 모두 정상 범위 | 모니터링만 지속, 별도 개입 없음 |
| Lv.2 | 관찰 | 일부 지표에서 경미한 이탈 감지 | 관찰 목록에 등록, 주간 리포트로 추적 |
| Lv.3 | 주의 | 변화신호 지속 또는 미시 신호(위험 키워드) 동반 감지 | 담당자 알림 발송, 자원 추천 목록 제공, 소셜 월드 콘텐츠 개인화 강화 |
| Lv.4 | 경계 | 복수 지표 동시 악화, 급격한 이상치 발생 | 케이스 자동 생성, 담당자 우선 배정, 행동 제안 생성 |
| Lv.5 | 위험 | 장기간 최저 활동 지속 + 이상치 중첩 또는 위기 발화 감지 | 긴급 케이스 지정, 유관기관 즉시 연계, 위기 에스컬레이션(9장) 동시 가동 |

※ 5단계 임계값은 분위수(quintile) 기반으로 초기 설정하고, 실제 개입 결과(피드백)를 반영해 지속적으로 보정한다. 거시·미시 결합 가중치는 프로토타입 단계에서는 거시를 주(主)로, 미시(가상데이터 기반)를 보정 신호로 두는 구조를 채택한다(11장 Open Item).

# 5. 소셜 월드 — 예방형 게임 서비스

## 5-1. 컨셉 및 포지셔닝

'동물의 숲' 스타일의 마을 웹게임. 광장을 중심으로 5개 공간이 배치되며, 목적은 고립 위험 청년의 사회적 교류에 대한 심리적 장벽을 낮추는 것이다. 소셜 월드는 목업이 아니라 실제 작동하는 프로토타입 웹앱으로 구현해 대회 필수요소인 '대응 프로세스 및 활용 시나리오'를 실물로 증명한다.

## 5-2. 서비스 대상을 청년으로 한정한 근거

- 온라인 게임형 개입은 디지털 접근성이 높은 청년에게 자연스러운 접점이다.

- 고령 독거는 강남구 NUGU·노인맞춤돌봄 등 기존 ICT 돌봄 사업이 이미 커버하고 있어 상대적으로 공백이 작다.

- 두 대상 지역 모두 청년 1인가구가 밀집되어 있다(춘천시 청년 1인가구 비율 45.4%로 강원도 내 최고치).

- 탐지 범위는 전 연령대를 유지하므로(4장), 고령층에서 신호가 강하게 나오면 기존 오프라인 돌봄으로 분기 연계하는 구조이기 때문에 서비스 대상을 좁혀도 분석 전체가 무너지지 않는다.

※ 유동인구·카드 소비는 고립의 간접 프록시라 연령대 간 절대 수준 비교는 생활패턴 차이와 교란된다. 따라서 순위 판정보다 동일 코호트의 시간적 이탈을 근거로 삼는다. 청년 위험 신호가 실제 탐지 결과로 뚜렷이 확인되는지는 Open Item으로 관리한다(11장).

## 5-3. 공간 구조

| 공간 | 기능 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 광장 | 사용자·NPC가 혼재하는 중심 공간. 정책추천·취업상담·심리상담 NPC 3종 상주 | 확정 |
| 주민센터 | 민원챗봇 NPC 상주 — 복지·혜택 정보 검색 및 민원 접수 | 뼈대 수준 |
| 미션방 | 사용자가 지속적으로 사회 활동을 이어가도록 미션 제공 | 확정 |
| 동아리방 | 사용자끼리 문화·공연·체육 등 동아리를 개설·운영하는 공간 | 확정 |
| 미니게임 | 사용자 간 협동심 함양 및 친교 활동 공간 | 확정(세부 Open) |
| 게시판 | 자유게시판 형태의 커뮤니티 공간으로 구상 — 상세 기능 미정 | Open |

## 5-4. NPC 4종 개요

4종 NPC(정책추천·취업상담·심리상담·민원챗봇)는 공통 파이프라인(컨텍스트 로딩 → 역할별 프롬프트/지식베이스 → 의도분류 → RAG 검색 → 근거기반 응답생성 → 가드레일 → 응답출력·익명화 로그) 위에서 역할별 시스템 프롬프트·지식베이스·출력 포맷·가드레일 강도만 다르게 동작한다. 상세 기능·로직은 「기능 정의서」 3장을 참고한다.

| NPC | 역할 | 핵심 산출 신호 |
| --- | --- | --- |
| 정책추천 NPC | 상황에 맞는 정책·복지 혜택을 검색·자격필터링·랭킹해 추천 | 정책 카테고리별 수요, 자격 미달 수요(사각지대 근거) |
| 취업상담 NPC | 희망 직무 기반 프로그램·공고 안내, 이력서·포트폴리오 작성 코칭 | 직무·분야별 수요, 준비단계 분포 |
| 심리상담 NPC | 대화 기반 정서적 지지, 위험 키워드 빈출도·심각도 판정 | 위험 키워드 빈출도, 우울·고립감 정도(핵심 미시 신호) |
| 민원챗봇 NPC | 지역+중앙부처 복지·혜택 통합 검색, 민원 접수 | 지역별 민원 유형 분포(문제의 직접 증거) |

## 5-5. 계정 체계

- 로그인: 카카오·네이버 간편 소셜 로그인을 채택한다. 청년 대상 서비스 특성상 진입 장벽을 최소화하면서도, 소셜 로그인 제공자의 고유 식별자(Provider User ID)를 내부 계정과 1:1로 매핑해 재방문 시 동일 계정으로 인식할 수 있도록 한다.

- 최초 로그인 시에만 온보딩(닉네임 표시명, 간단 설문, 거주 시군구)을 1회 진행하고, 이후 재방문부터는 로그인만으로 기존 프로필과 진행 상태(미션·동아리 등)를 불러온다.

- 수집 최소화: 소셜 로그인 제공자로부터는 닉네임·프로필 이미지·고유 식별자 등 최소 정보만 수신하며, 실명·전화번호·이메일 등은 별도로 요구하지 않는다(9-3 개인정보 원칙과 정합).

- 지역 단위 위험도 산출을 위해 온보딩 설문에 거주 지역(시군구) 항목을 반드시 포함한다.

- 로그인·온보딩의 화면 흐름과 계정 DB 연동 구조의 기술적 상세는 「기능 정의서」 3-7절을 참고한다.

# 6. 이해관계자 및 사용자 시나리오

## 6-1. 핵심 사용자 페르소나

페르소나 A. 사회복지전담공무원 (관제 대시보드)

- 이름(가상): 김민지 주무관, 35세, ○○구청 복지정책과

- Pain Point: 담당 대상자가 많아 전수 모니터링이 불가능하고, 신고 접수 전에는 위기를 알기 어려움

- 서비스 사용: 매일 아침 대시보드에서 신규 고위험 코호트와 AI의 행동 제안을 확인하고, 보고서 초안을 검토해 현장 확인·자원 연계를 수행

페르소나 B. 지자체 정책 담당자

- 서비스 사용: 월간 리포트로 지역별 위험 추이를 확인하고 예산·인력 배치 조정 근거로 활용

페르소나 C. 청년(소셜 월드 사용자)

- 이름(가상): 박준서, 26세, 춘천시 거주, 장기 취업준비생

- 상황: 취업 실패가 반복되며 대인관계가 줄고 외출이 크게 감소한 상태(취업실패형 트리거, 10-1 참고)

- 서비스 사용 여정: 정책 안내 배너를 보고 가볍게 접속 → 광장에서 취업상담 NPC와 대화하며 이력서 작성 미션을 받음 → 미션 수행 중 좌절감을 표현하자 심리상담 NPC로 자연스럽게 연결 → 위험 키워드가 반복 감지되어 지역 단위로 익명 집계 → 이후 접속 시 지역 청년 대상 프로그램이 우선 추천됨(개인화 환류)

## 6-2. 사용자 여정 (담당자 기준)

- ① 로그인 후 메인 대시보드에서 전체 위험 현황과 신규 알림을 확인한다.

- ② 지도 뷰에서 위험도가 높은 지역을 파악하고 코호트 상세로 진입한다.

- ③ 위험 원인 분석 화면에서 거시(활동량 추이)·미시(위험 키워드 빈출도) 근거를 함께 확인한다.

- ④ 추천된 복지자원·행동 제안을 검토하고 필요 시 케이스를 생성해 담당자를 배정한다.

- ⑤ AI가 생성한 보고서 초안을 검토·보완해 상급 보고 또는 유관기관 연계에 활용한다.

- ⑥ 현장 개입 후 결과를 케이스에 기록하면, 해당 데이터가 다시 모델 개선에 반영된다.

# 7. 비즈니스 모델 및 확장 전략

## 7-1. 단계별 확장 전략

| 단계 | 범위 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (시범) | 강남구·춘천시 B2G + 소셜 월드 프로토타입 | 관제 대시보드를 지자체 복지부서에 시범 제공하고, 소셜 월드를 청년 대상 프로토타입으로 공개해 실사용 피드백 수집 |
| 2단계 (확산) | 전국 지자체 대상 SaaS 라이선스 | 통신·카드사와의 데이터 제휴를 표준화하고, 지자체별 임계값·복지자원 DB·NPC 지식베이스를 커스터마이징하여 확장 |
| 3단계 (고도화) | 소셜 월드 콘텐츠·연령 확장 | 동아리방·미니게임·게시판 등 커뮤니티 기능을 고도화하고, 검증 결과에 따라 서비스 대상 연령대 확장을 검토 |

## 7-2. 데이터 지속 활용 체계

- 정기 재학습: 월 단위로 신규 데이터를 반영해 위험 임계값과 가중치를 재산정

- 피드백 루프: 케이스 처리 결과 + 소셜 월드 이용 데이터(위험 키워드, 정책 신청 전환 등)를 라벨로 축적해 지도학습 전환 기반 마련

- 외부 데이터 보강: KOSIS 1인가구·고령인구 통계, 고독사 발생현황 등 공공데이터를 정기 업데이트하여 검증 체계 유지

## 7-3. 운영 주체 및 협력 구조

- 데이터 제공: 통신사(SK텔레콤), 카드사(신한카드) — 비식별 집계 데이터 정기 공급

- 서비스 운영: 지자체 복지정책과 또는 위탁 운영기관

- 자원 연계 협력: 지역 복지관, 보건소, 정신건강복지센터, 통합돌봄 사업단, 청년 지원기관 등

# 8. 기대 효과

## 8-1. 사회적 가치

- 고독사·고립 위기의 조기 발견율 제고 — 신고 이전 단계에서 선제적 개입 기회 확보

- 사후 대응 중심 복지체계를 사전 예방형으로 전환 — 위기 이전 단계의 청년에게 심리적 장벽이 낮은 개입 채널 제공

- 복지 사각지대 해소 — 기존 수급자 명부에 없던 '자발적 은둔', '가면 고립' 유형까지 포착 시도

## 8-2. 운영 효율

- 담당자 업무 경감 — 전수조사 대신 AI가 선별한 우선순위 목록과 행동 제안·보고서 초안으로 업무 집중

- 대응 속도 향상 — 표준화된 케이스·자원연계 프로세스로 처리 시간 단축

- 설명 가능한 판단 — 거시·미시 근거를 함께 제시해 담당자의 의사결정 신뢰도 제고

## 8-3. 정량적 기대효과 (제안 단계 추정치)

※ 아래 수치는 실제 운영 성과가 아니라 EDA에서 확인된 데이터 특성(카드 데이터 변동성이 통신 대비 약 2.3배, 명절 시 지역 간 소비 격차 상위 5%가 공휴일 8일과 정확히 일치 등)을 근거로 한 방법론적 기대 효과 추정이며, 실제 검증에는 고독사 통계 등 외부 라벨 데이터와의 상관 분석이 추가로 필요하다.

- 이상탐지 기반 조기경보로 위기 발견 시점을 '신고 접수 이후'에서 '행동 변화 발생 시점'으로 앞당길 잠재력 확보

- 코호트 단위 우선순위화로 담당자 1인당 관리 대상 중 실질적 개입 필요 대상 비중 상향

# 9. 안전·개인정보 및 리스크 관리

## 9-1. 데이터 구조상의 한계

- 개인 단위 고립은 관측 불가 — 모든 거시 지표는 지역×연령×성별 코호트 단위 집계이며, 개인 행동으로 해석 시 생태학적 오류가 발생할 수 있어 해석 전 과정에서 코호트 단위임을 명시한다.

- 통신 데이터는 연령·성별 축과 시간대·요일 축이 분리 제공되어 교차 분석이 불가능하다.

- 카드 데이터는 오프라인 결제에 한정되어 온라인 소비로의 대체(디지털 은둔)는 직접 관측할 수 없다.

- 겉으로는 정상 활동(출근·소비)을 하지만 관계 깊이가 없는 '가면 고립' 유형은 활동량 기반 지표로는 탐지가 어려운 사각지대로, 서비스 안내에 한계로 명시해 신뢰도를 관리한다.

## 9-2. 위기 상황 에스컬레이션

- 자해·자살 등 고위험 신호 감지 시 전문기관·핫라인 안내와 관리자 즉시 알림으로 이어지는 처리 경로를 둔다.

- 자살예방 상담전화는 2024년 1월부터 109로 통합 운영되고 있어 안내 문구에 반영한다.

- 이 가드레일은 심리상담 NPC 전용이 아니라 정책·취업·민원 등 전 NPC에 공통 적용한다 — 상담 목적이 아닌 대화 중에도 위기 발화가 나올 수 있기 때문이다.

- 감지 기준, 알림 경로, 안내 문구의 세부 확정은 Open Item으로 관리한다(11장).

## 9-3. 개인정보·익명화

- 심리 상태는 민감정보다. 익명화 시점, 원문 대화 보관 여부·기간, 지역 단위 집계 시 최소 표본 수(k-익명성) 기준값을 정책으로 확정하고 문서화한다.

- 위험 탐지 에이전트로 전달되는 것은 원문이 아니라 지표 형태(빈출도·심각도 점수)이며, 최소 표본 수 미달 코호트는 대시보드에 미노출한다.

## 9-4. 서비스 포지셔닝 및 LLM 활용 리스크

- 심리상담 NPC는 상담사가 아니라 대화형 스크리닝·연결 도구로 포지셔닝하며, 진단·치료를 표방하지 않는다는 문구를 UI에 명시한다.

- 정책·공고·혜택처럼 사실관계가 중요한 응답은 반드시 검색된 문서에 근거하고 출처를 함께 표시해 LLM 환각으로 인한 실제 피해를 방지한다.

- AI 판단은 담당자의 '최종 결정'을 대체하지 않는 '우선순위·행동 보조 수단'으로 포지셔닝하며, Lv.3 이상 코호트는 담당자 확인을 의무화한다.

# 10. 심사 평가항목 대응 전략

| 평가항목(1차 서류) | 대응 요소 |
| --- | --- |
| 아이디어 창의성·독창성 (25점) | 탐지에 그치지 않고 예방형 게임을 개입 채널로 설계, 고립 재정의 축(자발성·지속기간·가시성·발생계기), 위험 탐지 에이전트의 행동제안·보고서초안 확장 |
| 데이터 근거 및 분석력 (25점) | 실제 테이블 정의서 기반 제약 확정, 계층적 활용 전략(3장), 고독사 통계 기반 검증 계획 |
| 사회적 영향력 (15점) | 사후 대응 → 사전 예방 전환, 심리적 장벽 완화라는 직접적 개입 |
| 실현 가능성 (15점) | 실제 작동하는 프로토타입, 위기 에스컬레이션·개인정보 방침(9장), 공무원 대면 산출물(4-1 ⑧⑨) |
| 데이터 지속 활용성 (10점) | 거시·미시 2층 구조의 선순환(3-2) — 서비스가 돌수록 탐지 모델이 개선됨 |
| 완성도 (10점) | 판단 기준·산출 방식·추천 과정의 재현 가능한 기술 |

# 11. 향후 로드맵 및 Open Items

## 11-1. 로드맵

| 시기 | 주요 내용 |
| --- | --- |
| 대회 제출(현재) | EDA·지표 설계·위험도 산출 로직 확정, 관제 대시보드 및 소셜 월드 기획(본 문서 세트), 프로토타입 구현(잔여 근무일 약 20일) |
| 단기(3~6개월) | 강남구·춘천시 대상 파일럿 운영, 담당자·청년 사용자 피드백 수집, 임계값·가중치 보정 |
| 중기(6~12개월) | 외부 검증 데이터(KOSIS 등) 결합으로 모델 신뢰도 검증, 타 지자체 확산 준비 |
| 장기(1년 이상) | 소셜 월드 콘텐츠 고도화(동아리방·미니게임·게시판) 및 서비스 대상 연령 확장 검토 |

## 11-2. 주요 Open Items

데이터·지수

- KOSIS/행안부 데이터로 강남구·춘천시 연령대별 1인가구 분포 비교(이중구조 가설 검증)

- 격자(BLOCK_CD/UTM-K) ↔ 행정구역 매핑 테이블 확보 가능 여부 확인

- 거시·미시 신호의 결합 가중치·시점 정렬 방식 확정

- 페르소나 기반 가상 채팅데이터 생성 방식 설계 및 설명자료(제출 필수) 작성

- 청년(20~30대) 코호트의 위험 신호가 탐지 결과로 실제 확인되는지 검증 → 서비스 대상 범위 재검토

에이전트·서비스

- 5개 에이전트(NPC 4종 + 위험탐지)를 단일 런타임 + 역할별 프롬프트로 갈지, 역할별 분리 구축할지 결정

- 각 NPC 지식베이스의 실제 데이터 출처 확정(복지로·온통청년·워크넷 등 API 제공 형태 확인)

- 위험 키워드 사전 확정 + 심각도 스코어링 방식(근거 자료 매핑 포함)

- 민원챗봇의 '민원 접수'가 실제 기관 연동인지 시연용 시뮬레이션인지 결정

안전·운영

- 위기 에스컬레이션 프로토콜 상세(감지 기준, 알림 경로, 안내 문구) 확정

- 개인정보·익명화 처리 방침(익명화 시점, 원문 보관 여부, k-익명성 기준값) 확정

※ 전체 Open Item 목록과 진행 현황은 프로젝트 문서 「사회적고립_AI에이전트_통합기획서.md」 11장 및 WBS(사회적고립_AI_Agent_WBS.xlsx)에서 관리한다.